## Ｈ2002決算案
2002 完成工事高・仕掛工事高 （税込み）（H19.03.01～H20.02.29）
| 工番 | 略称工事名 | 正式工事名 | 工事場所 | 顧 客 |  | 当社 |  | 工 程 |  |  | 完工高 | 実際入金額 | 実行予算額 | 材料費 | 外注費 | 労務費 | 経費 | 「完工原価」 | 「粗利益」 | 粗利率
[5 empty] | 発注者名 | 担当 | 営担 | 工担 | 受注日 | 着工日 | 完成日 | 197209986 | 180322437 | 0 | 58708622 | 72225839 | 61861389 | 15629014 | 208424864 | -11214878 | #REF!
|  | 《2002公共完工高合計》 | [9 empty] | 116620187 | 98560537 | 0 | 38157391 | 29621034 |  | 14096817 | 129287221 | -12667034
Ｈ19期首公共仕掛
1 | 620040 | 新横浜公園周辺緑地管理業務委託 | [6 empty] | 18.3.20 | 18.4.1 |  | 9593325 | 9593325 |  | 61342 | 8607000 |  | 16029 | 8684371 | 908954
1 | 621770 | 踊場公園ほか16公園施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 岩崎 |  |  |  | 17941350 | 10978350 |  | 4645554 | 6628802 |  | 1201855 | 12476211 | 5465139
1 | 621780 | 富塚八幡緑地施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 杉本 |  |  |  | 12555900 | 7570900 |  | 6317805 | 32800 |  | 765918 | 7116523 | 5439377
1 | 621790 | 根岸森林公園ほか6公園等施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 佐藤芳 |  |  |  | 14961450 | 8963200 |  | 4834483 | 2289756 |  | 428322 | 7552561 | 7408889
|  | Ｈ19期首公共仕掛工事計 | [9 empty] | 55052025 | 37105775 | 0 | 15859184 | 17558358 | 0 | 2412124 | 35829666 | 19222359
Ｈ19年度公共新規受注
3 | 710070 | 相模原市｢川のﾄｲﾚ｣植栽工 |  |  | 三晃商事 |  |  | 金子 |  |  |  | 52500 | 52500 | [5 empty] | 0 | 52500
1 | 710240 | 氷取沢市民の森一部整備工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 中田 |  |  |  | 15806700 | 15806700 |  | 5063105 | 4718087 |  | 804996 | 10586188 | 5220512
| 710280 | 大津 | [5 empty] | 金子 |  |  |  | 387450 | 387450 |  |  |  |  | 950 | 950 | 386500
3 | 710470 | ｻｰﾊﾟｽ藤沢湘南台管理 |  |  | 東急ｺﾐｭﾆﾃｨ | 寺島 |  | 金子 |  |  | 19.6.20 | 115000 | 115000 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 55000
3 | 710480 | 峰沢町草刈 |  |  | 横浜土地建物 | 菱木 |  | 金子 |  |  |  | 105000 | 105000 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 45000
1 | 710500 | 釜利谷第三公園再整備工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 斉藤 |  |  |  | 11262300 | 11262300 |  | 4720194 | 2664457 |  | 1657688 | 9042339 | 2219961
1 | 710540 | 笹下中央公園ほか12公園施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 小野田 |  |  |  | 14718900 | 14718900 |  | 7691797 | 1123682 |  | 569426 | 9384905 | 5333995
3 | 710570 | 石村邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 98000 | 98000 | [5 empty] | 0 | 98000
3 | 710600 | 浅海武夫邸庭園改良工事 |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 170000 | 170000 |  | 22218 |  |  |  | 22218 | 147782
3 | 710620 | 嶋田邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 165000 | 165000 |  | 5555 |  |  | 16830 | 22385 | 142615
1 | 710630 | 横浜市港北福祉授産所 |  |  | 横浜市 | [6 empty] | 268800 | 155400 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | 178800
2 | 710750 | 本牧ﾎﾟｰﾄﾊｲﾂ手入れ |  |  | 横浜港湾福利厚生協会 |  |  | 金子 |  |  |  | 60900 | 60900 | [5 empty] | 0 | 60900
3 | 710760 | 鈴木亥子男邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 71400 | 71400 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 31400
3 | 710780 | 遊具点検 | [5 empty] | 金子 |  |  |  | 681807 | 681807 |  | 2100 |  |  | 8505 | 10605 | 671202
3 | 710820 | 倉田一志邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 36750 | 36750 | [5 empty] | 0 | 36750
1 | 710830 | 笹野台第二公園再整備工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 佐藤 |  |  |  | 16494450 | 16494450 |  | 4640484 | 3120950 |  | 1636034 | 9397468 | 7096982
3 | 710840 | 印南裕二邸倒木復旧 |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 31500 | 31500 | [5 empty] | 0 | 31500
| 711070 | 斯波邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 73500 | 73500 |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 23500
| 711130 | 印南邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 63000 | 63000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 43000
| 711140 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具等撤去･交換 |  |  | 横浜市 |  |  | 金子 |  |  |  | 852705 | 852705 |  | 152754 | 115500 |  | 6635 | 274889 | 577816
| 711410 | 大竹綾子邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 52500 | 52500 | [5 empty] | 0 | 52500
| 718880 | 公共共通原価 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 47411979 | 6983629 | 54395608 | -54395608
|  | Ｈ19年度公共新規受注計 | [9 empty] | 61568162 | 61454762 | 0 | 22298207 | 12062676 | 47411979 | 11684693 | 93457555 | -31889393
|  | 《2002公共完工高合計》 | [9 empty] | 116620187 | 98560537 | 0 | 38157391 | 29621034 | 47411979 | 14096817 | 129287221 | -12667034
|  | 前年工事分 玄海田、勝田、港北授産所 他 | [10 empty] | 46149600 |  | 228180 | 1481702 |  | 1029058
H2002公共仕掛工事
1 | 620270 | 南本宿公園等指定管理者 | [8 empty] | 233012 |  |  |  | 675 |  |  | 71565 | 72240
1 | 620271 | 和泉ｱｶｼｱ公園等指定管理者 | [8 empty] | 157876 |  |  |  | 525 | 50400 |  | 56739 | 107664
| 711150 | ｳｨﾄﾘｯﾋの森整備工事(1)(2) |  |  | 横浜市 |  |  | 小野田 |  |  |  | 18081000 |  |  | 460107 | 97497 |  | 1011062 | 1568666
1 | 710250 | 中区街路樹維持業務委託（その5） |  |  | 横浜市 |  |  | 永井 |  |  |  | 7560000 | 7473436 |  | 217932 | 102900 |  | 814093 | 1134925
| 710260 | 南区公園維持業務委託（その1） |  |  | 横浜市 |  |  | 岡田 |  |  |  | 9387000 |  |  | 16800 | 3300000 |  |  | 3316800
| 710980 | 泉区内街路樹植栽工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 野崎 |  |  |  | 15277500 |  |  | 155307 | 2675001 |  | 26240 | 2856548
| 711220 | 篠原東一丁目公園ほか9公園施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 大津 |  |  |  | 17241000 |  |  | 1961936 | 215040 |  | 561601 | 2738577
| 711290 | 中村川左岸道路緑化工事 | [5 empty] | 永井 |  |  |  | 33456150 |  |  | 258780 | 75001 |  | 950023 | 1283804
| 711300 | 東横線地下化跡地整備関連平川町公園整備工事 | [5 empty] | 中田 |  |  |  | 48709500 |  |  | 735830 |  |  | 501954 | 1237784
|  | 《2002仕掛工事合計》 | [9 empty] | 149712150 | 7473436 | 0 | 3806692 | 6465439 | 0 | 3864973 | 14137104
|  | 《2002民間完工高合計》 | [9 empty] | 80589799 | 81761900 | 0 | 20551231 | 42604805 | 14449410 | 1532197 | 79137643 | 1452156
| 520500 | 伊澤 | [9 empty] | 0 | 800000 |  |  | 21000 |  |  | 21000 | -21000
| 620080 | 達川 隆邸ﾀｲﾙ工事 |  |  | ﾐｻﾜ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 620520 | 浅葉邸 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 315000 |  |  | 315000 | -315000
2 | 620870 | 小坂 岳美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 |  |  |  | 0 |  |  | 934432 | 539553 |  |  | 1473985 | -1473985
2 | 620900 | ﾁｬｰﾙｽﾞ・ｺｲﾝ邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 手柴 |  | 見浦 |  |  |  | 0 | 73500 |  | 3060 | 126000 |  | 600 | 129660 | -129660
| 620940 | 清水玲邸外構工事 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 50925 |  |  | 50925 | -50925
2 | 621180 | 井上 努邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 0 | 268163 |  | 2625 | 520852 |  | 667 | 524144 | -524144
2 | 621230 | 斉藤芳雄邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 0 | 1411751 |  | 15771 | 815934 |  | 2833 | 834538 | -834538
| 621300 | 長町 健邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 0 | 1310214 |  |  | 759916 |  |  | 759916 | -759916
| 621490 | 田島康次・柘植雅明邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡谷 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6100 | 6100 | -6100
| 621540 | 松本圭司邸外構工事 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 108465 |  |  | 108465 | -108465
2 | 621520 | 根岸 賢一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢 |  |  |  | 0 |  |  | 453541 | 1389059 |  | 13400 | 1856000 | -1856000
|  | 《民間前期経費》 | [9 empty] | 0 |  |  | 1409429 | 4646704 | 0 | 23600 | 6079733 | -6079733
2 | 620560 | 佐藤康弘邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 1409767 | 1409767 |  | 278014 | 708498 |  | 7925 | 994437 | 415330
2 | 620570 | 吉田俊郎邸外構工事 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 228900 |  |  | 228900 | -228900
2 | 620580 | 石原義幸邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 |  |  |  | 361820 | 361820 |  | 349301 | 528150 |  | 2700 | 880151 | -518331
2 | 620600 | 西角友弘邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 岡矢 |  |  |  | 2069550 | 2069550 |  | 1060063 | 278502 | 357441 | 17400 | 1713406 | 356144
2 | 620620 | 岡部啓二邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦 |  |  |  | 3027398 | 3027398 |  |  | 1904920 |  |  | 1904920 | 1122478
2 | 620700 | 西山清治邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  | 2578433 |  | 306094 | 1851375 |  | 164321 | 1720346 |  | 10701 | 1895368 | -1589274
2 | 620720 | 小栗邸 |  |  | 住林 |  |  | 見浦 | [10 empty] | 0
2 | 620780 | 清水 康太郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 620790 | 渋谷 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 620850 | 橋本 誠・節美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 445855 | 445855 |  | 229550 | 73500 |  | 1670 | 304720 | 141135
2 | 620920 | 岡 正郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [10 empty] | 0
2 | 620930 | 杉原智夫・俊介邸外構工事Ⅱ |  |  | ﾐｻﾜ 東京 | 磯谷 |  | 見浦 |  |  |  | 463075 | 272445 |  | 297949 | 1489214 |  | 3000 | 1790163 | -1327088
2 | 620970 | 加藤進邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 721070 | 721070 |  | 231651 | 332146 |  | 11816 | 575613 | 145457
2 | 620980 | 鶴田 光政邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 913357 | 913357 |  | 174669 | 549832 |  | 13610 | 738111 | 175246
2 | 621020 | 秋山 和慶邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 奥井 | [5 empty] | 2770500 | 2770500 |  | 914852 | 1191319 |  | 20850 | 2127021 | 643479
2 | 621050 | 佐藤 一男邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1500 | 1500
2 | 621070 | 鍋山 晃浩邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 見浦 | [10 empty] | 0
2 | 621090 | 池田 治子邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 621100 | 関 崇浩邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦 |  |  |  | 550000 | 799632 |  | 10038 | 495614 |  |  | 505652 | 44348
2 | 621120 | 夏目 光寿邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 小幡 |  | 見浦 |  |  |  | 3320880 | 3320880 |  | 743112 | 1430943 |  | 215266 | 2389321 | 931559
2 | 621150 | 岡田 康之邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 常盤 |  |  |  | 441138 | 314138 |  | 142550 |  |  | 112145 | 254695 | 186443
2 | 621160 | 小林 栄一邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 足達 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 399000 | 399000 |  | 36450 | 214557 |  | 24690 | 275697 | 123303
2 | 621170 | 小林 嘉久邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 小幡 |  | 見浦 |  |  |  | 2698500 | 2698500 |  | 600540 | 1266751 |  | 500 | 1867791 | 830709
2 | 621190 | 石川浦治郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 4112649 | 5685709 |  | 1184557 | 3162432 |  | 18675 | 4365664 | -253015
2 | 621220 | 丸山淳一・優子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 1 | 1577896 |  |  | 713097 |  | 3400 | 716497 | -716496
2 | 621240 | 本 徳吉・えみか邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 見浦 |  |  |  | 5110000 | 5110000 |  | 1237576 | 2934362 |  | 17911 | 4189849 | 920151
2 | 621260 | 壱岐 英邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石 |  |  |  | 2065034 | 875200 |  | 131971 | 1051680 |  |  | 1183651 | 881383
2 | 621261 | 壱岐 英邸境界工事 |  |  | 直 |  |  | 首藤 |  |  |  | 184800 | 184800 |  |  | 136720 |  |  | 136720 | 48080
2 | 621280 | 松本晃宏邸ｳｯﾄﾞﾊﾞﾙｺﾆｰ・外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621290 | 沼田 仁邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 佐藤陽 | [10 empty] | 0
2 | 621310 | 西井光昭邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621330 | 千村 暢孝邸 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石 |  |  |  | 298147 | 298147 |  | 103784 | 31500 |  |  | 135284 | 162863
2 | 621340 | 下条 邸 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621360 | 小口邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 | [10 empty] | 0
2 | 621390 | 新井 たつや邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621440 | 光野 司郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 621450 | 矢内 利行邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 見浦 | [10 empty] | 0
2 | 621470 | 砂原 一夫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621480 | 西江 康博邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 奥井 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 621520 | 根岸 賢一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢 |  |  |  | 1851547 | 2509479 |  | 453541 | 1389059 |  | 6800 | 1849400 | 2147
2 | 621550 | 小川哲夫・陽子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 常盤 | [9 empty] | 1200 | 1200
2 | 621560 | 田中 眞史邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 143482 | 143482 |  | 32460 |  | 36000 | 13650 | 82110 | 61372
2 | 621570 | 高崎 龍郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 見浦 |  |  |  | 4504500 | 4504500 |  | 635761 | 2688777 |  | 71685 | 3396223 | 1108277
2 | 621580 | 相川 邸庭園工事 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621610 | 水谷三雄、博光、薫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 見浦 |  |  |  | 5151300 | 5151300 |  | 449963 | 2946647 |  | 19350 | 3415960 | 1735340
2 | 621620 | 竜野弘之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 1867950 | 1867950 |  | 559885 | 936159 |  | 1200 | 1497244 | 370706
2 | 621640 | 桜本一夫邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 |  |  |  | 1323399 | 1323399 |  | 391181 | 651283 |  | 5491 | 1047955 | 275444
2 | 621690 | 木村 恵美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 常盤 | [9 empty] | 1400 | 1400
2 | 621700 | 斉藤 民夫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 |  |  |  | 1335074 | 1335074 |  | 262783 | 619468 |  | 400 | 882651 | 452423
2 | 621720 | 穂波 洋子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621740 | 早乙女 優邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 水越 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 621750 | 岡田 浩人邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 見浦 | [10 empty] | 0
2 | 621760 | 大木 圭子邸伐採・伐根 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  |  | 766500 | 766500 |  | 454316 | 277150 |  | 980 | 732446 | 34054
2 | 621761 | 大木 圭子邸Ⅱ |  |  | 直 |  |  | 高澤 | [10 empty] | 0
2 | 621820 | 大木浩邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 | [9 empty] | 1500 | 1500
2 | 621830 | 佐野祐二邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 | [10 empty] | 0
2 | 621840 | 山田貴紀邸ｱﾌﾀｰ工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀ｱﾌﾀｰ | 畑 |  | 岡矢 |  |  |  | 233100 | 233100 |  | 49823 | 135450 |  | 6992 | 192265 | 40835
2 | 621850 | 近藤憲二 | [5 empty] | 高澤 |  |  |  | 9450 | 9450 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9450
2 | 621860 | 田中哲夫邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 見浦 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | -100
2 | 621870 | 鈴木 彰邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 岡矢 |  |  |  | 6888525 | 3995790 |  | 1215719 | 2806241 | 165577 | 19375 | 4206912 | 2681613
2 | 621880 | 神谷周明邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 佐藤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | -100
2 | 621900 | 水野 邸植栽 |  |  | 直 |  |  | 齋藤 |  |  |  | 123900 | 123900 |  | 29610 |  | 53550 | 9450 | 92610 | 31290
2 | 621920 | 木谷 智之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621910 | 米原 慎二邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 621920 | 木谷 智之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 白石 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200 | 200 | -200
2 | 621930 | 大谷 承生邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 徳留 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621960 | 榎本光一・章代邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1200 | 1200 | -1200
2 | 621970 | 杉本 優司邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 岡矢 | [10 empty] | 0
2 | 621980 | 鈴木 学邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 621990 | 下場 邸既存ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 |  |  | 直 |  |  | 斉藤 |  |  |  | 16800 | 16800 |  |  | 12600 |  |  | 12600 | 4200
2 | 622000 | 加藤 邦彦邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [10 empty] | 0
2 | 622040 | 鴻巣龍太郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 700 | 700 | -700
2 | 622050 | 小川 長樹邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 白石 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 700 | 700 | -700
2 | 622060 | 渡辺 幸男邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 622070 | 池谷 義臣邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 白石 |  |  |  | 892867 | 892867 |  |  | 580041 |  | 800 | 580841 | 312026
2 | 622080 | 芝 哲郎・麻里子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 |  |  | 見浦 |  |  |  | 1330980 | 1330980 |  | 239002 | 712330 |  | 200 | 951532 | 379448
2 | 622090 | 北澤 正年邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀ｱﾌﾀｰ | 畑 |  | 岡矢 |  |  |  | 386041 | 386041 |  | 95658 | 142590 |  | 10866 | 249114 | 136927
2 | 622100 | 橋本 敏邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 622110 | 飯島邸庭工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 | [10 empty] | 0
2 | 622120 | 内山耿邸外構工事 | [5 empty] | 白石 |  |  |  | 769440 | 769440 |  | 267679 | 392343 |  | 840 | 660862 | 108578
| 720010 | 池田貞三邸CB積補修工事 |  |  | 直 |  |  | 斉藤 |  |  |  | 87465 | 87465 |  |  | 63000 |  | 0 | 63000 | 24465
| 720020 | 飯野晴司邸外構工事 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | -300
| 720030 | 松山正宣邸外構工事 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1300 | 1300 | -1300
| 720040 | 川島ﾄｼ子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 |  |  | 佐藤 |  |  |  | 206751 | 206751 |  | 86301 |  | 133644 | 31943 | 251888 | -45137
| 720050 | 堀崎耕司邸外構工事 | [16 empty] | 0
| 720060 | 佐々木康丞邸ﾃﾞｯｷ工事 | [16 empty] | 0
| 720080 | 湯原勘丞邸外構工事 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1500 | 1500 | -1500
| 720090 | 榊原洋子・布美子邸外構工事 | [16 empty] | 0
| 720100 | 大和 基利邸外構工事 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | -300
| 720110 | 吉田 俊郎邸植栽工事 | [9 empty] | 50000 | 50000 |  | 11130 | 10500 |  | 0 | 21630 | 28370
| 720120 | 田島康次・柘植雅明邸外構工事 | [9 empty] | 1424822 | 1424822 |  | 622890 | 59720 | 653732 | 200007 | 1536349 | -111527
| 720130 | 草ｹ谷和幸Ⅱ | [9 empty] | 1984500 | 1984500 |  | 575003 | 731588 | 21000 | 25049 | 1352640 | 631860
| 720140 | 塩倉 裕邸外構工事 | [9 empty] | 202000 | 202000 |  | 64890 | 53970 |  |  | 118860 | 83140
| 720150 | 手塚 基夫邸 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 940 | 940 | -940
| 720160 | 西山清治邸Ⅱ庭工事 | [9 empty] | 254924 | 254924 |  | 79716 | 45150 |  | 1032 | 125898 | 129026
| 720170 | 石川浦治郎邸Ⅱ残材処理 | [9 empty] | 39900 | 39900 |  |  | 31500 |  |  | 31500 | 8400
| 720180 | 伊藤 邸植栽工事 | [9 empty] | 92264 | 92264 |  | 10698 |  |  | 800 | 11498 | 80766
| 720190 | 坂本栄次・英雄邸外構工事 | [9 empty] | 395640 | 395640 |  | 163800 | 113053 |  | 700 | 277553 | 118087
| 720200 | ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｮﾝ･ﾏｰﾌｨ邸ﾀｲﾙ貼工事 | [9 empty] | 1000000 | 1000000 |  | 399016 | 225750 |  | 17800 | 642566 | 357434
| 720210 | 宮田広太郎邸外構工事 | [16 empty] | 0
| 720220 | 豊田 光夫邸外構工事 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 799 | 799 | -799
| 720230 | 五十嵐義徳邸手摺、見切ﾚﾝｶﾞ工事 | [9 empty] | 113400 | 113400 | [5 empty] | 0 | 113400
| 720270 | 永嶋裕一邸 | 常盤 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1800 | 1800 | -1800
| 720280 | 大津現場 | 金子 | [15 empty] | 0
| 720290 | 井上努邸 | 佐藤 | [8 empty] | 5500 | 5500 |  | 4321 |  |  |  | 4321 | 1179
| 720300 | 池上和宏邸外構工事 | 工藤 | [8 empty] | 1290000 | 1290000 |  | 559802 | 614386 |  | 3065 | 1177253 | 112747
| 720310 | 西角友宏邸Ⅱ(ﾀｲﾙ工事) | [9 empty] | 90000 | 90000 |  | 7225 | 38000 |  | 200 | 45425 | 44575
| 720320 | 鈴木 彰邸Ⅱ植栽工事 | [9 empty] | 304500 | 304500 |  | 16275 | 77070 |  |  | 93345 | 211155
| 720330 | 鈴木 彰邸Ⅲﾊﾞﾙｺﾆｰ坪庭工事 | [9 empty] | 490350 | 490350 |  | 142418 | 220500 |  |  | 362918 | 127432
| 720340 | 丸山良一邸 | [9 empty] | 127588 | 127588 | [5 empty] | 0 | 127588
| 720350 | 寺西邸 | [9 empty] | 297866 | 297866 | [5 empty] | 0 | 297866
| 720360 | 吉岡誠二邸 | [5 empty] | 岡矢 | [10 empty] | 0
| 720370 | 畠山啓一邸 | [5 empty] | 岡矢 | [10 empty] | 0
| 720380 | 松野洋邸Ⅲ | [5 empty] | 岡矢 |  |  |  | 2016000 | 2016000 |  | 759857 | 585207 |  | 20600 | 1365664 | 650336
| 720390 | 斉藤昌弘邸 | [5 empty] | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720400 | 高田 光裕邸外構工事 | [5 empty] | 工藤 |  |  |  | 694050 | 694050 |  | 135976 | 368004 |  | 920 | 504900 | 189150
| 720410 | 初澤成治邸外構工事 | [5 empty] | 工藤 |  |  |  | 1666990 | 1666990 |  | 663324 | 719940 |  | 7780 | 1391044 | 275946
| 720420 | 三原邸 | [5 empty] | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720430 | 大川隆久邸外構工事 | [5 empty] | 工藤 | ボツ |  |  | 0 | [5 empty] | 150 | 150 | -150
| 720440 | 浅賀政伸邸外構工事 | [5 empty] | 工藤 |  |  |  | 617400 | 617400 |  | 171786 | 338184 |  | 1680 | 511650 | 105750
| 720460 | 進藤邸 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 |  |  |  | 147000 | 147000 |  |  | 63000 |  | 1800 | 64800 | 82200
| 720490 | 森 正樹邸外構植栽工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 工藤 | [10 empty] | 0
| 720510 | 桐野稔之邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 工藤 | [10 empty] | 0
| 720520 | 橘田初男邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 900 | 900 | -900
| 720530 | 矢崎輝子邸外構・植栽工事 |  |  | 直 |  |  | 首・松 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 370 | 370 | -370
| 720550 | 矢島久美子・芳洋邸 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1500 | 1500 | -1500
3 | 720560 | 西角友宏邸ⅢRC補修工事 |  |  | 直 |  |  | 常盤 |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 22050 |  |  | 22050 | 7950
2 | 720580 | 小川幸平邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
2 | 720590 | 王子 毅邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 |  |  | 常盤 | [10 empty] | 0
3 | 720610 | 桜本一夫邸縁石切下工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 |  |  |  | 126000 | 126000 |  |  |  |  | 3603 | 3603 | 122397
3 | 720640 | 本田信貴・昭子邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 松島 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | -300
| 720650 | 秋山昌三邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720660 | 雨宮秀行邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  |  | 4221900 | 4221900 |  | 2336799 | 1794450 |  | 53779 | 4185028 | 36872
| 720670 | 金子 猛邸門扉・ﾌｪﾝｽ修復工事 |  |  | 直 |  |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 720680 | 船越幸一邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 柳田 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720690 | 秋山俊郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720700 | 矢後誠司・祐紀子邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720710 | 清水 晶邸植栽 |  |  | 直 |  |  | 松島 |  |  |  | 181000 | 181000 |  | 41643 | 82950 |  | 4060 | 128653 | 52347
| 720720 | 西角友宏邸補修工事 |  |  | 直 |  |  | 常盤 |  |  |  | 0 |  |  | 9528 | 26000 |  |  | 35528 | -35528
| 720730 | 鈴木省司邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 柳田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720740 | 大滝 智邸ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ見積 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720770 | 伊澤良三貸店舗土間工事 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  |  | 186000 | 186000 |  | 41647 | 37441 |  | 2500 | 81588 | 104412
| 720790 | 出川強・義治邸先行RC工事 |  |  | 住林 横浜 | 奥井 |  | 常盤 |  |  |  | 634200 | 634200 |  |  | 452350 |  | 320 | 452670 | 181530
| 720800 | 児玉満男邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 |  | 常盤 |  |  |  | 309749 | 309749 |  | 73710 | 143430 |  | 300 | 217440 | 92309
| 720810 | 宮本淳平邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 960 | 960 | -960
| 720850 | 小池誠四郎邸汚水ﾏｽ相談 |  |  | 直 |  |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 720860 | 田中清嗣邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 広野 |  | 松島 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1200 | 1200 | -1200
| 720870 | 打出克明邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720880 | 神戸史明邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 青柳 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720890 | 小林春輝邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 斎藤 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 720900 | 大辻久志邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 720910 | 平井治・今村芳文邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 斎藤 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720920 | 新井健志邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 臼井 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720930 | 長谷川亮邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720940 | 木村 博邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 浅野 |  | 橋本 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | -300
| 720950 | 早稲田悟邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720960 | 磯 政幸邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720970 | 小林明美邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 720990 | 岡部由紀子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 721000 | 小泉博行邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 721010 | 近江隆・綾邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 |  | 首藤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 400 | 400 | -400
| 721020 | 渡邉 健邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721030 | 松本隆也・かおり邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 常盤 |  |  |  | 589050 | 589050 |  | 185377 | 310726 |  | 5227 | 501330 | 87720
| 721040 | 木曽節子・ゆかり邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 721050 | 大須賀邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 721060 | 葛籠貫 紀邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 721080 | 窪田邸 |  |  | 直 |  |  | 松島 |  |  |  | 288000 | 288000 |  | 15158 | 191793 |  | 4850 | 211801 | 76199
| 721090 | 川元邸 |  |  | 直 |  |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 721100 | 小西邸 |  |  | 住林 横浜 | 林 |  | 松島 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1580 | 1580 | -1580
| 721110 | 曾根 尚邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 |  | 首藤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1800 | 1800 | -1800
| 721120 | (仮)綾瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ計画 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 600 | 600 | -600
| 721160 | 赤川隆男邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 橋本 | [10 empty] | 0
| 721170 | 小野俊雄邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721180 | 小野忠則邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721190 | 小島邸ﾌﾟﾛｯｸ･ﾌｪﾝｽ補修工事 |  |  | 黒沼興業 |  |  | 首藤 |  |  |  | 1130000 | 1130000 |  | 354062 | 451972 |  | 1050 | 807084 | 322916
| 721200 | 山田秀樹邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 | [12 empty] | 0
| 721210 | 田邉直子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 阿部 | [12 empty] | 0
| 721230 | 野坂貢一邸外構工事 | [5 empty] | 松島 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1250 | 1250 | -1250
| 721240 | 川埜歯科医院 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 |  | 首藤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 900 | 900 | -900
| 721250 | 石川浩司邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 | [12 empty] | 0
| 721260 | 高田博光邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 721270 | 前田豊作・名久井聖悟邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 林 |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 721280 | 小野浩一邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721310 | 本田好徳邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721320 | 鈴木芳典邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 | 300 | -300
| 721330 | 田中實・石井雅彦邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721340 | 藤ｹ丘ﾏｲｼﾃｨ ｽﾛｰﾌﾟ工事 |  |  | 直 |  |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 721350 | 鈴木拓馬邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 松島 | [10 empty] | 0
| 721360 | 堀米博之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721370 | 星野公浩邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 松島 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 680 | 680 | -680
| 721390 | 水島静夫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 721400 | 長澤邸 |  |  | 田山造園 |  |  | 首藤 |  |  |  | 31500 | [6 empty] | 0 | 31500
| 721420 | 鶴田明裕邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 中尾 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 721430 | 山澤正・美緒子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 阿部 |  | 及川 | [10 empty] | 0
| 721440 | 松井裕之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 新井 |  | 及川 | [10 empty] | 0
| 721450 | 田中 保邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 阿部 |  | 及川 | [10 empty] | 0
| 721460 | 乙田 創 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 及川 | [10 empty] | 0
| 721470 | 前田 洋邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 廣野 |  | 首藤 | [10 empty] | 0
| 721480 | 根岸邸ｶﾞﾚｰｼﾞ |  |  | 住林 横浜 | 直 |  | 常盤 | [10 empty] | 0
| 728880 | 民間共通原価 | [9 empty] | 0 |  |  | -9450 |  | 13028466 | 464065 | 13483081 | -13483081
|  | 《2002民間完工高合計》 | [9 empty] | 80589799 | 81761900 | 0 | 20551231 | 42604805 | 14449410 | 1532197 | 79137643 | 1452156
| 621551 | 小川哲夫・陽子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 常盤 |  |  |  | 186375 |  |  | 69112
| 721200 | 山田秀樹邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 木俵 | [5 empty] | 630000 | [7 empty] | 630000
| 721380 | 下田町3丁目計画 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤 |  |  |  | 1207500 | [7 empty] | 1207500
| 720450 | 篠崎 睦男 |  |  | 住林 横浜 |  |  | 常盤 |  |  |  | 2600000 | [5 empty] | 2400 | 2400 | 2597600
| 721510 | 市原 直・友美 |  |  | 直 |  |  | 及川 |  |  |  | 968100
|  | 《2002民間仕掛工事合計》 | [9 empty] | 5591975 | [7 empty] | 5591975
|  | 《公共・民間総受注額》 | [9 empty] | 197209986 | 180322437 | 0 | 58708622 | 72225839 | 61861389 | 15629014 | 208424864 | -11214878
Note on S35: 合計数字を入力のみ した 公共全員給料
Note on S270: 民間全員給料額
Note on T35: 経理給料
うち
新横浜 5,897,325
南本宿 301,000
和泉ｱｶｼｱ168,000
計6366325
前期仕掛
（うち未成工事受入金 6､200､950 ）

## Ｈ1902決算案
受 注 工 事 管 理 表 （税込み）
|  | 工番 | 略称工事名 | 正式工事名 | 工事場所 | 顧 客 |  | 当社 |  | 工 程 |  |  | 完工高 | 実際入金額 | 実行予算額 | 材料費 | 外注費 | 労務費 | 経費 | 「完工原価」 | 「粗利益」 | 粗利率
[6 empty] | 発注者名 | 担当 | 営担 | 工担 | 受注日 | 着工日 | 完成日 | 365203317 | 297630095 | 0 | 90756222 | 137717921 | 0 | 19583826 | 248057969 | 110503351 | 0%
| 1 | 520700 | 高田ひまわり | [9 empty] | 158000
| 1 | 520990 | 新治里山公園 |  |  | 横浜市 |  |  | 大津 |  | 18.1.13 | 18.7.31 | 71466150 | 71466150 |  | 14161306 | 35181684 |  | 7181925 | 56524915 | 14941235
| 1 | 520800 | 十日市場住宅第10期立替工事 植栽 |  |  | 横浜市 |  |  | 三宅 | 171026 | 18.3 | 17.4.20 | 12852000 | 12852000 |  | 282240 | 8974035 |  | 65970 | 9322245 | 3529755
| 1 | 521060 | 新海邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 42000 | 42000 |  |  | 25000 |  |  | 25000 | 17000
| 1 | 620050 | 佐藤邸建仁寺・御簾垣工事 |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  | 18.3.29 | 358000 | 358000 |  |  | 250000 |  |  | 250000 | 108000
| 1 | 620130 | 内海邸芝張替え |  |  | ﾐｻﾜｱﾌﾀｰ | 清野 |  | 金子 |  |  | 18.4.8 | 68000 | 68000 |  |  | 40000 |  |  | 40000 | 28000
| 1 | 620140 | 市川四郎ｶﾗｽの巣撤去 |  |  | 横浜市 |  |  | 金子 |  |  | 18.4.10 | 24000 | 24000 | [6 empty] | 24000
| 1 | 620190 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｪｱ | [5 empty] | 白石 |  |  | 18.5 | 0 | 0 |  | 216077 |  |  | 32480 | 248557 | -248557
| 1 | 620200 | ﾀﾂﾉﾒｶﾄﾛﾆｸｽ |  |  | ﾄｰﾖｰ科建 |  |  | 金子 |  |  | 18.4.22 | 84000 | 84000 |  |  | 35000 |  | 1010 | 36010 | 47990
| 1 | 620250 | 小山哲郎邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  | 18.5.16 | 100000 | 100000 |  |  | 70000 |  |  | 70000 | 30000
| 1 | 620260 | 斯波邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  | 18.5.20 | 73500 | 73500 |  |  | 46000 |  |  | 46000 | 27500
| 1 | 620280 | 新墓園慰霊碑周辺等整備 |  |  | 横浜市 |  |  | 杉本 | 18.5.15 | 18.5.22 | 18.8.31 | 29560650 | 29560650 |  | 8951370 | 11094450 |  | 1954853 | 22000673 | 7559977
| 1 | 620370 | 市川春雄ｶﾗｽの巣撤去 |  |  | 横浜市ｸﾞﾘｰﾝ協同組合 |  |  | 金子 |  |  | 18.6 | 24000 | 24000 |  | 5628 | 0 |  |  | 5628 | 18372
| 1 | 620420 | 早川 正好ｶﾗｽの巣撤去 |  |  | 横浜市ｸﾞﾘｰﾝ協同組合 |  |  | 金子 |  |  | 18.6 | 24000 | 24000 | [6 empty] | 24000
| 1 | 620430 | 中央広場バラ園擬木柵交換工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 永井 |  |  | 18.6.22 | 160808 | 160808 |  | 13702 |  |  | 0 | 13702 | 147106
| 1 | 620480 | こざか第一公園 |  |  | 横浜市 |  |  | 佐藤（芳） | 18.6.29 | 18.7.6 | 18.9.29 | 15587250 | 15587250 |  | 7419779 | 1605560 |  | 1076802 | 10102141 | 5485109
| 1 | 620490 | 駒岡中郷市民の森 |  |  | 横浜市 |  |  | 沼田 | 18.6.29 | 18.7.6 | 18.11.20 | 15515850 | 15515850 |  | 5064594 | 1044850 |  | 2575631 | 8685075 | 6830775
| 1 | 620500 | 平成18年度公社管理地除草委託(前期) | [5 empty] | 永井 |  |  | 18.7 | 519750 | 519750 |  |  | 350000 |  | 700 | 350700 | 169050
| 1 | 620530 | ｻｰﾊﾟｽ藤沢手入れ |  |  | ｻｰﾊﾟｽ藤沢 |  |  | 金子 |  |  | 18.7.17 | 115500 | 115500 |  |  | 60000 |  |  | 60000 | 55500
| 1 | 620710 | 逗子植栽 |  |  | ﾄｰﾖｰ科建 | 新田 |  | 金子 |  |  | 18.7.20 | 47250 | 47250 |  |  | 30000 |  | 940 | 30940 | 16310
| 1 | 620810 | 勝田公園再整備工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 中田 |  |  |  | 33173700 | 33173700 |  | 12600524 | 3712297 |  | 2805470 | 19118291 | 14055409
| 1 | 620820 | 港北福祉授産所緑地管理委託 | [6 empty] | 18.7.20 | 18.8.1 | 18.8.31 | 270900 | 165900 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 150900
| 1 | 620860 | 石村 明邸剪定 |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  | 18.8.25 | 120000 | 120000 |  |  | 90000 |  |  | 90000 | 30000
| 1 | 620910 | 長沢邸 |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  | 18.8.31 | 63000 | 63000 |  |  | 40000 |  | 500 | 40500 | 22500
| 1 | 621130 | 玄海田公園草地広場等整備工事（その2） |  |  | 横浜市 |  |  | 大津 |  |  |  | 70803600 | 24759000 |  | 21839225 | 20064400 |  | 3158381 | 45062006 | 25741594
| 1 | 621800 | 佐藤邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 82000 | 82000 |  |  | 51000 |  |  | 51000 | 31000
| 1 | 621890 | 大竹邸手入れ |  |  | 直 |  |  | 金子 |  |  |  | 52500 | 52500 | [6 empty] | 52500
|  |  | 公共完工計 | [9 empty] | 251346408 | 205038808 | 0 | 70554445 | 82884276 | 0 | 18854662 | 172293383 | 78895025
《H190228公共仕掛工事》
| 1 | 620040 | 新横浜公園周辺緑地管理業務委託 | [6 empty] | 18.3.20 | 18.4.1 |  | 5897325 | 5731950 |  | 61342 | 3653500 |  | 20823 | 3735665 | 5429785
| 1 | 620270 | 南本宿公園等指定管理者 | [9 empty] | 301000 | 301000 |  | 525 |  |  | 49329 | 49854 | 251146
| 1 | 620271 | 和泉ｱｶｼｱ公園等指定管理者 | [9 empty] | 168000 | 168000 |  | 525 | 50400 |  | 30064 | 80989 | 87011
| 1 | 621770 | 踊場公園ほか16公園施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 岩崎 | [6 empty] | 1755227 | 855750 |  | 650458 | 3261435 | 14147565
| 1 | 621780 | 富岡八幡緑地施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 杉本 | [6 empty] | 2411846 |  |  | 289382 | 2701228 | 9762272
| 1 | 621790 | 根岸森林公園ほか6公園等施設改良工事 |  |  | 横浜市 |  |  | 佐藤芳 | [6 empty] | 826692 |  |  | 44501 | 871193 | 14007307
|  |  | 公共仕掛計 | [9 empty] | 6366325 | 6200950 | 0 | 5056157 | 4559650 | 0 | 1084557 | 10700364
|  |  | 公共完工＋仕掛合計 | [9 empty] | 257712733 | 211239758 | 0 | 75610602 | 87443926 | 0 | 19939219 | 182993747
| 2 | 520461 | 中村修邸ﾌﾞﾛﾂｸ積み |  |  | ﾐｻﾜ |  |  | 高澤 |  |  | 18.3 | 99750 | 99750 |  |  | 52500 |  |  | 52500 | 47250
| 2 | 520500 | 伊澤良三・田中龍一郎邸 |  |  | 直 |  |  | 見浦 |  |  | 18.10.13 | 8151000 | 1500000 |  | 576250 | 1519837 |  | 14912 | 2110999 | 6040001
| 2 | 520600 | 柚木邸 | [9 empty] | 57330
| 2 | 520660 | 早野智典邸 | [9 empty] | 2600000
| 2 | 520682 | 近藤・堀口邸Ⅲ |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.3.20 |  | 1069643 |  | 206619 | 525000 |  | 2400 | 734019
| 2 | 520890 | 漆島邸 | [9 empty] | 2038000
| 2 | 520911 | 黒田 進邸砂利芝貼り |  |  | 直 |  |  | 永井 |  |  | 18.3.13 | 126000 | 126000 |  | 17283 |  |  | 2475 | 19758 | 106242
| 2 | 520930 | 田中眞史邸 | [9 empty] | 21000
| 2 | 520960 | 長岡ﾊｲﾑ | [9 empty] | 42000
| 2 | 520970 | 林 正邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.5.31 | 3832828 | 5040548 |  | 1063877 | 1323525 |  | 3300 | 2390702 | 1442126
| 2 | 520970 | 林 正邸外構工事（前期計上） |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  |  |  |  | 18.5.31
| 2 | 521010 | 斉藤 修邸 | [9 empty] | 1900000
| 2 | 521040 | 持田 隆邸外構工事 |  |  | 住林 |  |  | 高澤 |  |  | 18.4.20 | 1496250 | 1496250 |  | 415547 | 614744 |  | 77975 | 1108266 | 387984
| 2 | 521050 | ＳＨＫ |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 高澤 |  |  | 18.4.17 | 3441803 | 4117421 |  | 1008717 | 2165875 |  | 1260 | 3175852 | 265951
| 2 | 521051 | ＳＨＫⅡ |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 高澤 |  |  | 18.4.17 | 565368 |  |  | 102580 | 105105 |  |  | 207685 | 357683
| 2 | 521020 | 桐生幸治邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ+直 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.5.31 | 1017749 | 71999 |  | 109389 | 616602 |  |  | 725991 | 291758
| 2 | 620010 | 川本ﾏｲｹﾙ理邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀+直 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.4.17 | 1645500 | 1218000 |  | 187383 | 1930850 |  | 1000 | 2119233 | -473733
| 2 | 620020 | 越智秀久邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.4.9 | 861999 | 71999 |  | 90551 | 505354 |  | 3910 | 599815 | 262184
| 2 | 620030 | 吉田 剛邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.4.3 | 477471 | 592971 |  | 83112 | 281557 |  |  | 364669 | 112802
| 2 | 620060 | 三好淳邸手摺工事 |  |  | ﾐｻﾜ |  |  | 高澤 |  |  | 18.4.22 | 68325 | 68325 |  |  | 47250 |  | 1300 | 48550 | 19775
| 2 | 620061 | 三好淳邸外構工事 | [5 empty] | 高澤 |  |  | 18.4.22 | 420335 | 420335 |  | 48484 | 227208 |  | 1300 | 276992 | 143343
| 2 | 620070 | 山下邸藤棚補修門扉 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  | 18.4.22 | 230000 | 230000 |  | 63325 | 101850 |  |  | 165175 | 64825
| 2 | 620080 | 達川 隆邸ﾀｲﾙ工事 |  |  | ﾐｻﾜ |  |  | 高澤 |  |  | 18.3 | 204589 | 0 |  | 68835 | 146475 |  |  | 215310 | -10721
| 2 | 620090 | 深川英子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 |  |  | 高澤 |  |  | 18.4.20 | 751879 | 751879 |  | 173204 | 398674 |  | 700 | 572578 | 179301
| 2 | 620100 | 片岸建雄邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  | 18.4.21 | 1362600 | 1362600 |  | 373740 | 907172 |  | 1800 | 1282712 | 79888
| 2 | 620110 | 上原陽一郎外構工事 |  |  | 直 | [5 empty] | 18.6.21 | 3900000 | 3900000 |  | 146346 | 2915831 |  |  | 3062177 | 837823
| 2 | 620120 | 石井美津男邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜南 | 木下 |  | 高澤 |  |  | 18.3.27 | 632459 | 478150 |  | 26857 | 425250 |  |  | 452107 | 180352
| 2 | 620150 | 竹山ｱﾊﾟｰﾄ補修工事 |  |  | ﾐｻﾜ | 織田 |  |  |  |  | 18.4.13 | 70350 |  |  |  | 132300 |  |  | 132300 | -61950
| 2 | 620160 | 門扉 鍵 |  |  | ﾐｻﾜｱﾌﾀｰ | 畑 | [5 empty] | 9450 | 9450 |  | 5386 |  |  |  | 5386 | 4064
| 2 | 620170 | 秋山宝雄邸補修 |  |  | ﾐｻﾜ | [5 empty] | 18.4.1 | 50400 |  |  |  | 57225 |  | 1640 | 58865 | -8465
| 2 | 620180 | 野村ひさみ邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.6.21 | 2607101 | 2607101 |  | 707131 | 1000188 |  | 37170 | 1744489 | 862612
| 2 | 620210 | ﾐｻﾜ横須賀展示場 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 染谷 |  | 金子 |  |  | 18.4 | 86000 | 86000 |  |  | 55000 |  |  | 55000 | 31000
| 2 | 620220 | 畠中佳徳邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.8.7 | 608991 | 635241 |  | 305637 | 171643 |  | 4700 | 481980 | 127011
| 2 | 620230 | 蕪城芳雄邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.7.25 | 4740770 | 5821220 |  | 580266 | 2822600 |  | 400 | 3403266 | 1337504
| 2 | 620240 | 林輝昭邸水道ﾒｰﾀｰ移動 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  |  | 15750 |  |  |  | 15750 |  |  | 15750 | 0
| 2 | 620290 | 石川忠弘邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 南 | 木下 |  | 高澤 |  |  | 18.8.16 | 444633 | 444633 |  | 86140 | 257764 |  |  | 343904 | 100729
| 2 | 620300 | 石川光明邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 |  |  | 高澤 |  |  | 18.6.21 | 1947975 | 1947975 |  | 631544 | 908565 |  |  | 1540109 | 407866
| 2 | 620310 | 小山邸ｱﾌﾀｰ |  |  | ﾐｻﾜｱﾌﾀｰ | 清野 |  |  |  |  | 18.5 | 26250 | 26250 |  | 1147 |  |  |  | 1147 | 25103
| 2 | 620320 | 長山邸 |  |  | 直 |  |  | 佐藤 |  |  | 18.6.3 | 280000 | 280000 |  |  | 190995 |  | 8650 | 199645 | 80355
| 2 | 620330 | 大石邸 |  |  | 直 |  |  | 佐藤 |  |  | 18.8.25 | 2400000 | 2400000 |  | 430889 | 1118612 |  | 14090 | 1563591 | 836409
| 2 | 620340 | 寺西邸 |  |  | ﾐｻﾜ |  |  | 高澤 |  |  | 18.7.1 | 1499356 | 105000 |  | 174324 | 800888 |  |  | 975212 | 524144
| 2 | 620350 | 鈴木芳典邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  | 18.6.10 | 480300 | 480300 |  | 96245 | 286177 |  | 600 | 383022 | 97278
| 2 | 620360 | 漆島邸Ⅱ |  |  | 長瀬管工事(有) |  |  | 常盤 |  |  |  | 70980 | 70980 |  | 12710 | 42000 |  |  | 54710 | 16270
| 2 | 620380 | 草ｹ谷和幸邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤 |  |  | 18.9.23 | 2528618 | 2501686 |  | 531118 | 1295784 |  | 12326 | 1839228 | 689390
| 2 | 620381 | 草ｹ谷和幸邸Ⅱ |  |  | 直 |  |  | 佐藤 |  |  | 18.12.17 | 40000 | 40000 |  | 6222 | 0 |  | 3200 | 9422 | 30578
| 2 | 620390 | 依藤 孝邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 高澤 |  |  | 18.7.19 | 1859518 | 1835370 |  | 427047 | 1015502 |  |  | 1442549 | 416969
| 2 | 620400 | ﾏｲｹﾙ・ﾏｰﾌｨｰ邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 白石 |  |  | 18.8.8 | 2153877 | 2115684 |  | 675538 | 1024372 |  | 14350 | 1714260 | 439617
| 2 | 620410 | 輿石 好司邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 高澤 |  |  | 18.11.24 | 1310202 | 920202 |  | 150343 | 754981 |  | 3780 | 909104 | 401098
| 2 | 620440 | 佐藤信裕邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 見浦 |  |  | 18.12.8 | 2786958 | 3784649 |  | 986890 | 1182298 |  | 6620 | 2175808 | 611150
| 2 | 620450 | 松野洋邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.7.24 | 1047015 | 1830337 |  | 129010 | 612675 |  | 7787 | 749472 | 297543
| 2 | 620451 | 松野洋邸外構工事Ⅱ |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.12.18 | 876780 |  |  | 148107 | 369464 |  | 13700 | 531271 | 345509
| 2 | 620460 | 尾崎信吾邸ガラス交換 | [5 empty] | 常盤 |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 5250 |  |  | 600 | 5850 | 1150
| 2 | 620470 | 松永政哉邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 見浦 |  |  | 18.7.31 | 1769224 | 1769224 |  | 389774 | 1225587 |  | 7700 | 1623061 | 146163
| 2 | 620510 | 高坂明義邸草刈 |  |  | 住林 |  |  | 常盤 |  |  | 18.7.12 | 39900 | 39900 |  |  | 21000 |  | 400 | 21400 | 18500
| 2 | 620520 | 浅葉邸Ｃ棟 | [5 empty] | 白石 |  |  | 18.10 | 4441388 | 3448089 |  | 244413 | 3121786 |  | 74255 | 3440454 | 1000934
| 2 | 620540 | 鳥羽邸補修 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 4778 | 42000 |  |  | 46778 | -46778
| 2 | 620550 | 矢作邸 |  |  | 住友林業 |  |  | 見浦 |  |  | 18.10.18 | 840340 | 840340 |  | 112022 | 458566 |  | 3852 | 574440 | 265900
| 2 | 620570 | 吉田俊郎邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 佐藤陽 |  |  | 18.11 | 390000 | 390000 |  | 98700 |  |  | 5450 | 104150 | 285850
| 2 | 620590 | 高橋信夫邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  | ボツ | 0 | 0 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | -4000
| 2 | 620630 | 船越ﾌｪﾝｽ補修工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 杉本 |  | 常盤 |  |  | 18.9 | 19740 |  |  | 4190 |  |  |  | 4190 | 15550
| 2 | 620640 | 柿ノ木台分譲 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 |  |  | 18.9.29 | 1705000 | 1705000 |  | 294947 | 944801 |  |  | 1239748 | 465252
| 2 | 620650 | (有)ＳＨＫ |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 常盤 |  |  | 18.8.5 | 110250 |  |  | 79170 |  |  |  | 79170 | 31080
| 2 | 620670 | 石原孝久・さと子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.9.2 | 177762 | 439136 |  | 0 | 105000 |  | 8234 | 113234 | 64528
| 2 | 620671 | 石原孝久・さと子邸解体工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.11 | 250874 |  |  | 0 | 141750 |  | 1800 | 143550 | 107324
| 2 | 620680 | 三田くに・栄一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.12.17 | 2784424 | 2702487 |  | 467756 | 1661236 |  | 28583 | 2157575 | 626849
| 2 | 620690 | 横山和也邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  |  |  |  | 18.10.10 | 489455 | 509195 |  | 105258 | 253963 |  | 2704 | 361925 | 127530
| 2 | 620700 | 西山清治邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 | [5 empty] | 2272339 | 757446 |  | 365682 | 1639522 |  | 32176 | 2037380 | 234959
| 2 | 620740 | 及川 勉邸ｱﾌﾀｰ |  |  | ﾐｻﾜ ｱﾌﾀｰ |  |  | 常盤 | [9 empty] | 850 | 850
| 2 | 620750 | 那須 正行邸ｱﾌﾀｰ |  |  | ﾐｻﾜ ｱﾌﾀｰ |  |  | 常盤 |  |  | 18.10.9 | 73900 | 73900 |  | 19219 | 42000 |  | 850 | 62069 | 11831
| 2 | 620760 | 武藤 周邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 杉並 | 赤田 |  | 見浦 |  |  | 18.10.29 | 1853456 | 1853456 |  | 437944 | 840609 |  | 682 | 1279235 | 574221
| 2 | 620770 | 丸山 良一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦 |  |  | 18.9.18 | 847192 | 847192 |  | 232804 | 507938 |  |  | 740742 | 106450
| 2 | 620800 | 淡路 義洋邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | [6 empty] | SHK分発注のため620650に計上 | [7 empty] | SHK分発注のため620650に計上
| 2 | 620830 | 藤田豊春邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.8.26 | 403741 | 48616 |  | 26129 | 426752 |  | 3580 | 456461 | -52720
| 2 | 620840 | 佐藤 玲邸外構工事 |  |  | 直 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.8.26 | 850000 | 850000 |  | 79251 | 426751 |  | 2950 | 508952 | 341048
| 2 | 620841 | 佐藤玲邸金具取付工事 | [5 empty] | 常盤 |  |  | 18.9.11 | 4200 | 4200 |  | 3150 |  |  |  | 3150 | 1050
| 2 | 620870 | 小坂 岳美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 |  |  | 19.1.18 | 926032 | 0 |  | 185126 | 483903 |  |  | 669029 | 257003
| 2 | 620900 | ﾁｬｰﾙｽﾞ・ｺｲﾝ邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 手柴 |  | 見浦 |  |  | 18.11.6 | 3110100 | 3072600 |  | 744196 | 1515622 |  | 22160 | 2281978 | 828122
| 2 | 620930 | 杉原智夫・俊介邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 東京 | 磯谷 |  | 見浦 |  |  |  | 1407859 | 1407859 |  | 500 | 650000 |  | 3720 | 654220 | 753639
| 2 | 620940 | 清水 玲邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤 |  |  | 18.10.11 | 1963132 | 1994874 |  | 255053 | 1218861 |  | 8636 | 1482550 | 480582
| 2 | 620950 | 佐滝 勉邸境界ﾚﾝｶﾞ工事 |  |  | ﾐｻﾜｱﾌﾀｰ | 清野 |  | 常盤 |  |  | 18.10.7 | 115515 | 115515 |  | 3465 | 45150 |  |  | 48615 | 66900
| 2 | 620960 | 高坂 勝邸土間補修工事 |  |  | ﾐｻﾜｱﾌﾀｰ | 清野 |  | 常盤 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 73500 |  |  | 73500 | -73500
| 2 | 620970 | 加藤 進邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | 18.11.11 | 1887093 | 2810406 |  | 813339 | 698762 |  | 14133 | 1526234 | 360859
| 2 | 621020 | 秋山 和慶邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 奥井 |  | 見浦 |  |  | 18.12.18 | 810000 | 810000 |  | 44510 | 359331 |  | 17655 | 421496 | 388504
| 2 | 621030 | 小野村直人邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  | 18.10.14 | 959539 | 1012039 |  | 96298 | 551381 |  | 6779 | 654458 | 305081
| 2 | 621040 | 但木 敏朗邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  | 18.9 | 573505 | 573505 |  | 38004 | 394170 |  | 4566 | 436740 | 136765
| 2 | 621060 | 斉藤 優子邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 |  |  | 18.10.08 | 2764765 | 2764765 |  | 513389 | 509749 |  | 89422 | 1112560 | 1652205
| 2 | 621080 | 高橋 友治邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 |  |  | 18.10.22 | 942993 | 942993 |  | 98892 | 559293 |  | 2100 | 660285 | 282708
| 2 | 621100 | 関 崇浩邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦 |  |  |  | 2756934 | 2376991 |  | 382498 | 2002864 |  |  | 2385362 | 371572
| 2 | 621140 | 小栗 功充邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  | 18.10.13 | 507558 | 539058 |  | 42788 | 315000 |  | 3500 | 361288 | 146270
| 2 | 621180 | 井上 努邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 1094267 | 782655 |  | 194870 | 568102 |  | 9200 | 772172 | 322095
| 2 | 621190 | 石川浦治郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 1573060 | 0 |  | 1086082 |  |  | 32183 | 1118265 | 454795
| 2 | 621200 | 友野順章邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 杉並 | 赤田 |  | 岡矢 |  |  | 18.10.29 | 1237305 | 1237305 |  | 373054 | 507297 |  | 13458 | 893809 | 343496
| 2 | 621210 | 本村 恵邸ｼｬﾗ植込工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 常盤 | [6 empty] | 15750 | 0 |  | 10411 | 26161
| 2 | 621220 | 丸山淳一・優子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 1584280 |  |  | 427175 | 697347 |  | 7958 | 1132480 | 451800
| 2 | 621230 | 斉藤芳雄邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 1560966 | 0 |  | 284270 | 789684 |  | 17316 | 1091270 | 469696
| 2 | 621270 | 越智秀久邸砂利敷工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤 |  |  | 18.11 | 108722 | 85622 |  | 47093 | 57750 |  | 1358 | 106201 | 2521
| 2 | 621300 | 長町 健邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 1310214 |  |  | 290197 | 759916 |  | 9359 | 1059472 | 250742
| 2 | 621380 | ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾚｽﾄ植栽(ﾐｻﾜ横須賀) |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤 |  |  | 18.11 | 56700 | 56700 |  | 10899 |  |  | 4800 | 15699 | 41001
| 2 | 621400 | 粟飯原邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 |  |  | 18.11 | 1507207 |  |  | 387073 | 942700 |  | 15733 | 1345506 | 161701
| 2 | 621420 | 鈴木 祐司邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤 |  |  | 18.11.21 | 76650 | 76650 |  | 0 | 58800 |  | 850 | 59650 | 17000
| 2 | 621430 | 白石 雄三邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 見浦 |  |  | 18.11 | 80000 | 80000 |  | 0 | 66895 |  | 0 | 66895 | 13105
| 2 | 621490 | 田島康次・柘植雅明邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  |  | 136869 | 136869 |  | 1400 | 31500 |  | 9073 | 41973 | 94896
| 2 | 621520 | 根岸 賢一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢 |  |  |  | 657932 | [5 empty] | 1850 | 1850 | 656082
| 2 | 621540 | 松本 圭司邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 佐藤陽 |  |  |  | 220371 | 220371 |  | 47626 | 108465 |  | 2933 | 159024 | 61347
| 2 | 621590 | 田中るい邸桜手入れ |  |  | 直 |  |  | 見浦 |  |  | 18.12.27 | 30450 | 30450 | [6 empty] | 30450
| 2 | 621760 | 大木 圭子邸伐採・伐根 |  |  | 直 |  |  | 高澤 |  |  |  | 94500 | 94500 |  |  | 82900 |  |  | 82900 | 11600
|  |  | その他 |  |  | ﾐｻﾜ | [6 empty] | 586697 | 36750
|  |  | その他Ⅱ（前期工事分） | [10 empty] | 4489681
|  |  | 民間完工合計 | [9 empty] | 113856909 | 92591287 | 0 | 20201777 | 54833645 | 0 | 729164 | 75764586 | 31608326
《H190228民間仕掛工事》
| 2 | 620560 | 佐藤康弘邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 7500 | 7500
| 2 | 620580 | 石原義幸邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 | [9 empty] | 200 | 200
| 2 | 620600 | 西角友弘邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 岡矢 | [9 empty] | 4800 | 4800
| 2 | 620610 | 世羅香代子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 佐藤陽
| 2 | 620620 | 岡部啓二邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦
| 2 | 620660 | 山口康弘・郁邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 | [11 empty] | 3400 | 3400
| 2 | 620720 | 小栗邸 |  |  | 住林 |  |  | 見浦 | [9 empty] | 600 | 600
| 2 | 620780 | 清水 康太郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤
| 2 | 620790 | 渋谷 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 常盤
| 2 | 620850 | 橋本 誠・節美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1800 | 1800
| 2 | 620880 | 藤原貫太郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 杉並 | 赤田 |  | 見浦
| 2 | 620890 | 矢吹 友和邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦
| 2 | 620920 | 岡 正郎邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1800 | 1800
| 2 | 620980 | 鶴田 光政邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 | [9 empty] | 6213 | 6213
| 2 | 620990 | 橋本 智令邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 | [9 empty] | 8600 | 8600
| 2 | 621000 | 川田 俊夫邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621010 | 野口 英光邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621050 | 佐藤 一男邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢 | [9 empty] | 3800 | 3800
| 2 | 621070 | 鍋山 晃浩邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 見浦 | [9 empty] | 2800 | 2800
| 2 | 621090 | 池田 治子邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 田中 |  | 常盤 | [9 empty] | 400 | 400
| 2 | 621110 | 稲岡 俊浩邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621120 | 夏目 光寿邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 小幡 |  | 見浦 | [9 empty] | 1200 | 1200
| 2 | 621150 | 岡田 康之邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 常盤
| 2 | 621160 | 小林 栄一邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 足達 |  | 佐藤陽
| 2 | 621170 | 小林 嘉久邸外構工事 |  |  | 住友林業 | 小幡 |  | 見浦 | [9 empty] | 600 | 600
| 2 | 621240 | 本 徳吉・えみか邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 見浦 | [9 empty] | 9600 | 9600
| 2 | 621250 | 高橋憲吉邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 |  |  | ボツ | [6 empty] | 1800 | 1800
| 2 | 621260 | 壱岐 英邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石 | [6 empty] | 378396 |  |  |  | 378396
| 2 | 621280 | 松本晃宏邸ｳｯﾄﾞﾊﾞﾙｺﾆｰ・外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 吉田 |  | 白石 | [9 empty] | 900 | 900
| 2 | 621290 | 沼田 仁邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 佐藤陽
| 2 | 621310 | 西井光昭邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石
| 2 | 621320 | 竹花 勉邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 2150 | 2150
| 2 | 621330 | 千村 暢孝邸 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 白石
| 2 | 621340 | 下条 邸 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [9 empty] | 500 | 500
| 2 | 621350 | 青木 正行邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1800 | 1800
| 2 | 621360 | 小口邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢
| 2 | 621370 | 古賀 正秀邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 常盤
| 2 | 621390 | 新井 たつや邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 白石
| 2 | 621410 | 岩本・東邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 白石 | [9 empty] | 600 | 600
| 2 | 621440 | 光野 司郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 常盤
| 2 | 621450 | 矢内 利行邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 見浦
| 2 | 621460 | 湘南ｴｽﾃｰﾄ外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 4500 | 4500
| 2 | 621470 | 砂原 一夫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 白石
| 2 | 621480 | 西江 康博邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 奥井 |  | 常盤
| 2 | 621500 | 山口 和秀邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 | [9 empty] | 1900 | 1900
| 2 | 621510 | 石崎 博史邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621530 | 中島 厚成邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 白石 | [9 empty] | 2470 | 2470
| 2 | 621550 | 小川哲夫・陽子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 常盤 | [9 empty] | 600 | 600
| 2 | 621560 | 田中 眞史邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 2800 | 2800
| 2 | 621570 | 高崎 龍郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 見浦 | [9 empty] | 1080 | 1080
| 2 | 621580 | 相川 邸庭園工事 |  |  | 直 |  |  | 白石
| 2 | 621600 | 川上邸竹伐採 |  |  | 直 |  |  | 常盤 |  |  | ボツ
| 2 | 621610 | 水谷三雄、博光、薫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 見浦 | [9 empty] | 3080 | 3080
| 2 | 621620 | 竜野弘之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 佐藤陽
| 2 | 621630 | 萱場満昭・笹田恵子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 | [9 empty] | 2400 | 2400
| 2 | 621640 | 桜本一夫邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢 | [6 empty] | 380 |  |  | 500 | 880
| 2 | 621650 | ﾐｻﾜ平成町展示場植栽 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 2150 | 2150
| 2 | 621660 | 伊藤肇英邸ﾌｪﾝｽ・門扉工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 2 | 621670 | 池田ﾘｶ・鈴木澄江邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢
| 2 | 621680 | 海津 泰夫邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 白石
| 2 | 621690 | 木村 恵美邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 常盤
| 2 | 621700 | 斉藤 民夫邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤
| 2 | 621710 | 林 裕司邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 見浦 | [9 empty] | 1100 | 1100
| 2 | 621720 | 穂波 洋子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 白石
| 2 | 621730 | 根津 淳一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 佐藤陽 | [9 empty] | 2400 | 2400
| 2 | 621740 | 早乙女 優邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 水越 |  | 常盤 | [9 empty] | 1300 | 1300
| 2 | 621750 | 岡田 浩人邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 見浦
| 2 | 621761 | 大木 圭子邸Ⅱ |  |  | 直 |  |  | 高澤 | [6 empty] | 447509 |  |  |  | 447509
| 2 | 621810 | 今野正樹邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 岡矢
| 2 | 621820 | 大木浩邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦 | [9 empty] | 1000 | 1000
| 2 | 621830 | 佐野祐二邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢
| 2 | 621840 | 山田貴紀邸ｱﾌﾀｰ工事 |  |  | ﾐｻﾜ横須賀ｱﾌﾀｰ | 畑 |  | 岡矢 | [9 empty] | 1050 | 1050
| 2 | 621850 | 近藤憲二 | [5 empty] | 高澤 | [6 empty] | 7062 |  |  |  | 7062
| 2 | 621860 | 田中哲夫邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 見浦 | [9 empty] | 1225 | 1225
2 | 2 | 621870 | 鈴木 彰邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 岡矢 | [9 empty] | 600 | 600
| 2 | 621880 | 神谷周明邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 益子 |  | 佐藤 | [9 empty] | 1825 | 1825
| 2 | 621900 | 水野 邸植栽 |  |  | 直 |  |  | 齋藤
| 2 | 621910 | 米原 慎二邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤
| 2 | 621920 | 木谷 智之邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 白石
| 2 | 621930 | 大谷 承生邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 徳留 |  | 白石
| 2 | 621940 | 倉田 昌彦邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621950 | 神田 孝子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 見浦
| 2 | 621960 | 榎本光一・章代邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀 | 織田 |  | 岡矢
| 2 | 621970 | 杉本 優司邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小瀬 |  | 岡矢
| 2 | 621980 | 鈴木 学邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 白石
| 2 | 621990 | 下場 邸既存ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 |  |  | 直 |  |  | 斉藤
| 2 | 622000 | 加藤 邦彦邸外構工事 |  |  | 直 |  |  | 白石 | [9 empty] | 180 | 180
| 2 | 622010 | 三嶽 雄二邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 小泉 |  | 常盤 | [9 empty] | 400 | 400
| 2 | 622020 | 東野千恵子邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 見浦
| 2 | 622030 | 山嵜 新一邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 杉並 | 赤田 |  | 白石
| 2 | 622040 | 鴻巣龍太郎邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 小幡 |  | 常盤
| 2 | 622050 | 小川 長樹邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 白石
| 2 | 622060 | 渡辺 幸男邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 足達 |  | 常盤 | [9 empty] | 1200 | 1200
| 2 | 622070 | 池谷 義臣邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横浜北 | 山口 |  | 白石 | [9 empty] | 750 | 750
| 2 | 622080 | 芝 哲郎・麻里子邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 |  |  | 見浦
| 2 | 622090 | 北澤 正年邸外構工事 |  |  | ﾐｻﾜ 横須賀ｱﾌﾀｰ | 畑 |  | 岡矢
| 2 | 622100 | 橋本 敏邸外構工事 |  |  | 住林 横浜 | 田中 |  | 常盤
| 2 | 622110 | 飯島邸庭工事 |  |  | 直 |  |  | 岡矢
|  |  | 民間仕掛計 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 833347 | 0 | 0 | 96573 | 929920 | 0
|  |  | 公共・民間完工合計 | [9 empty] | 365203317 | 297630095 | 0 | 90756222 | 137717921 | 0 | 19583826 | 248057969 | 110503351
|  |  | 公共・民間仕掛合計 | [9 empty] | 6366325 | 6200950 | 0 | 5889504 | 4559650 | 0 | 1181130 | 11630284 | 0
|  |  | 合 計 | [9 empty] | 1372263659 | 1122732893 | 0 | 365547780 | 514276639 | 0 | 82234087 | 962058506 | 375195139